## Розподіл (без ПДВ)
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Генеральний директор ПАТ "Лубнигаз" С.Ф.Бородін
" ______ " ______________________ 2015 р.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Лубнигаз"
м.п.
Інвестиційна програма (коригована)
газорозподільного підприємства
ПАТ "Лубнигаз"
на 2015 рік
№ з/п | Назва робіт | Усього в кількісному виразі, одиниці | Усього обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал |  | Джерело фінансування (окремо по кожному виду робіт) | ТЕО проведення робіт | Примітка
|  |  |  | Усього в кількісному виразі, одиниці | Усього обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | Усього в кількісному виразі, одиниці | Усього обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | Усього в кількісному виразі, одиниці | Усього обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | Усього в кількісному виразі, одиниці | Усього обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Розділ I. Розподільчі газопроводи
1 | Реконструкція, усього, км, у т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(розшифрувати по кожному окремому об`єкту)
2 | Капремонт газових мереж, усього, км, у т.ч.: | 0.835 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 175.2
2.1 | Газопровід н/т с.Олександрівка Лубенського району, вул. Радянська, сталь (капремонт та заміна опор газопроводу, фарбування газопроводу, заміна діелектричних прокладок), км | 0.835 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 175.2 | амортизація | Додаток 2 | Держмайно
3 | Заміна газових мереж, км
(розшифрувати по кожному окремому об`єкту)
4 | Кільцювання газових мереж, км: | 0.278 | 166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 166.84 | 0 | 0
4.1 | Газопровід н/т по вул.Монастирській від ж.б. № 37 до ж.б. № 57 в м.Лубни, поліетилен Ø 63 мм | 0.278 | 166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 166.84 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 3 | Держмайно
5 | Приєднання стандартне, всього в тому числі: | 20 | 127.06 | 0 | 0 | 2 | 13.03 | 10 | 63.53 | 8 | 50.5
5.1 | сільська місцевість, всього в тому числі: | 14 | 85.54 | 0 | 0 | 1 | 6.11 | 7 | 42.77 | 6 | 36.66
5.1.1 | G 4,0 всього в тому числі: | 14 | 85.54 | 0 | 0 | 1 | 6.11 | 7 | 42.77 | 6 | 36.66
| підземне | 14 | 85.54 | 0 | 0 | 1 | 6.11 | 7 | 42.77 | 6 | 36.66
| надземне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G 6,0 всього в тому числі:
підземне
надземне
5.2 | міська місцевість, всього в тому числі: | 6 | 41.52 | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 3 | 20.76 | 2 | 13.84
5.2.1 | G 4,0 всього в тому числі: | 6 | 41.52 | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 3 | 20.76 | 2 | 13.84
| підземне | 6 | 41.52 | 0 | 0 | 1 | 6.92 | 3 | 20.76 | 2 | 13.84
| надземне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | G 6,0 всього в тому числі:
підземне
надземне
6 | Приєднання нестандартне, всього в тому числі: | 3 | 278.33 | 0 | 0 | 2 | 255.65 | 1 | 22.68 | 0 | 0
6.1 | міська місцевість, всього в тому числі: | 3 | 278.33 | 0 | 0 | 2 | 255.65 | 1 | 22.68 | 0 | 0
6.1.1 | G 4,0 всього в тому числі: | 2 | 33.03 | 0 | 0 | 1 | 10.35 | 1 | 22.68 | 0 | 0
| підземне | 2 | 33.03 | 0 | 0 | 1 | 10.35 | 1 | 22.68 | 0 | 0
| надземне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | G 40,0 всього в тому числі: | 1 | 245.3 | 0 | 0 | 1 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| підземне | 1 | 245.3 | 0 | 0 | 1 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| надземне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Інше
(розшифрувати по кожному окремому об`єкту)
УСЬОГО по розділу І, у т.ч.: |  | х | 747.43 | х | 0 | х | 268.68 | х | 253.05 | х | 225.7 | х | х
| за рахунок амортизаційних відрахувань | х | 342.04 | х | 0 | х | 0 | х | 166.84 | х | 175.2 | х | х
| за рахунок прибутку | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок інших джерел | х | 405.39 | х | 0 | х | 268.68 | х | 86.21 | х | 50.5 | х | х
Розділ II. Споруди на розподільчих газопроводах
1 | Реконструкція, усього, у тому числі, од.: | 16 | 1586.02 | 0 | 0 | 1 | 63.33 | 9 | 919.31 | 6 | 603.38
1.1 | ГРП (заміна обладнання), од. | 3 | 474.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 317.54 | 1 | 156.97
1.1.1 | ГРП вул. Радгоспна м. Пирятин | 1 | 158.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.77 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 4 | Держмайно
1.1.2 | ГРП вул. Цибаня м. Пирятин | 1 | 156.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.97 | амортизація | Додаток 5 | Держмайно
1.1.3 | ГРП вул.П.Кільцева м.Лубни | 1 | 158.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.77 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 6 | Держмайно
1.1.4 | ГРП с.Ждани Лубенського р-ну
1.1.4 | ГРП с. В.Булатець Лубенського р-ну | [10 empty] | прибуток | Додаток 9 | Держмайно
1.2 | ШРП (повна заміна), од. | 9 | 861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478.85 | 4 | 383.08
1.2.1 | ШРП вул.Леніна с.Покровщина Гребінківського р-ну | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.2 | ШРП вул.Набережна с.Овсюки Гребінківського р-ну | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.3 | ШРП вул.Перемоги с.Корніївка Гребінківського р-ну | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.4 | ШРП вул.П'ятикопа с.Піски Лубенського р-ну | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.5 | ШРП вул.Шевченка с.Б.Рудка Пирятинського р-ну | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.6 | ШРП вул.Петровського с.Б.Рудка Пирятинського р-ну | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.7 | ШРП вул.Луценка с.Б.Рудка Пирятинського р-ну | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.8 | ШРП вул.Леніна смт.Оржиця | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.2.9 | ШРП вул.Леніна, 89 смт.Оржиця | 1 | 95.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.77 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 10 | Держмайно
1.3 | СКЗ (заміна станції та анодних заземлювачів), од. | 4 | 249.58 | 0 | 0 | 1 | 63.33 | 2 | 122.92 | 1 | 63.33
1.3.1 | СКЗ вул.Радянська с.Ломаки Лубенського р-ну | 1 | 61.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.46 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 11 | Держмайно
1.3.2 | СКЗ вул.Леніна с.Майорщина Гребінківського р-ну | 1 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.33 | амортизація | Додаток 12 | Держмайно
1.3.3 | СКЗ с.Майорщина Гребінківського р-ну | 1 | 61.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.46 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 11 | Держмайно
1.3.4 | СКЗ вул.Гагаріна м.Пирятин | [10 empty] | прибуток | Додаток 12 | Держмайно
1.3.4 | СКЗ вул.Коцюбинського м.Пирятин | 1 | 63.33 | 0 | 0 | 1 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 12 | Держмайно
1.3.5 | СКЗ вул.Щорса с.Хоружівка Оржицького р-ну | [10 empty] | амортизація | Додаток 12.1 | Держмайно
1.3.6 | СКЗ вул.Кірова с.Вороненці Оржицького р-ну | [10 empty] | амортизація | Додаток 12.2 | Держмайно
1.1 | ГРП, од.
1.2 | ГРП, од.
1.2 | ШГРП, од.
1.3 | домові регулятори тиску, од.
1.4 | засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од.
1.5 | конденсатозбірники, од.
1.6 | компенсатори, од.
1.7 | газові колодязі, од.
1.8 | Інше (розшифрувати), од.
2 | Капремонт, усього, у тому числі, шт.: | 10 | 1137.46 | 4 | 39.24 | 0 | 0 | 3 | 580.99 | 3 | 517.23
2.1 | ГРП (ремонт будівель), од. | 6 | 1098.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 580.99 | 3 | 517.23
2.1.1 | ГРП с. Рудка Гребінківського р-ну | 1 | 150.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.24 | амортизація | Додаток 13 | Держмайно
2.1.2 | ГРП с. Покровщина Гребінківського р-ну | 1 | 205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205.64 | амортизація | Додаток 14 | Держмайно
2.1.3 | ГРП с.Засулля Лубенського р-ну | 1 | 148.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.63 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 15 | Держмайно
2.1.4 | ГРП с.Ст.Іржавець Оржицького р-ну | 1 | 211.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.74 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 16 | Держмайно
2.1.5 | ГРП с.Тарасівка Оржицького р-ну | 1 | 220.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220.62 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 17 | Держмайно
2.1.6 | ГРП с.Малютенці Пирятинського р-ну | 1 | 161.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.35 | амортизація | Додаток 18 | Держмайно
2.2 | засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од. | 4 | 39.24 | 4 | 39.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 19-22 | Держмайно
2.3 | газові колодязі, од.
2.4 | Інше (розшифрувати), од.
3 | Заміна, усього, у тому числі, од.:
3.1 | ГРП, од.
3.2 | ШГРП, од.
3.3 | домові регулятори тиску, од.
3.4 | засувки на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, од.
3.5 | конденсатозбірники, од.
3.6 | компенсатори, од.
3.7 | газові колодязі, од.
3.1 | Інше (розшифрувати), од.
4 | Інше (розшифрувати) | 2 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172.4 | 0 | 0
4.1 | Будівництво СКЗ I пров. П.Осипенко м.Лубни | 1 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.2 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 23 | Держмайно
4.2 | Будівництво СКЗ вул.Комсомольська м.Лубни | 1 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.2 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 23 | Держмайно
УСЬОГО по розділу ІІ, у т.ч.: |  | х | 2895.88 | х | 39.24 | х | 63.33 | х | 1672.7 | х | 1120.61 | х | х
| за рахунок амортизаційних відрахувань | х | 2895.88 | х | 39.24 | х | 63.33 | х | 1672.7 | х | 1120.61 | х | х
| за рахунок прибутку | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок інших джерел | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
Розділ III. Транспортні засоби спеціального призначення
1 | Модернізація, од.
(розшифрувати по кожному окремому ТЗ)
2 | Техпереозброєння, од.
(розшифрувати по кожному окремому ТЗ)
3 | Придбання, од.
(розшифрувати по кожному окремому ТЗ)
4 | Інше (розшифрувати)
(розшифрувати по кожному окремому ТЗ)
УСЬОГО по розділу ІІІ, у т.ч.: |  | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок амортизаційних відрахувань | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок прибутку | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок інших джерел | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
Розділ ІV. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу
1 | Придбання та встановлення дублюючих приладів обліку газу | 2 | 291.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 291.35
ГРС Яцини
1.1 | Шафовий пункт обліку газу з ультразвуковим лічильником газу типу "Зонд 1" G-65 | 1 | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.24 | амортизація | Додаток 31 | Держмайно
1.2 | Шафовий пункт обліку газу з ультразвуковим лічильником газу типу "Зонд 1" G-160 | 1 | 165.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165.11 | амортизація | Додаток 32 | Держмайно
2 | Упровадження систем дистанційного зняття показів лічильників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(розшифрувати по кожному окремому об`єкту)
3 | Інше (розшифрувати) | 859 | 1447.29 | 283 | 409.47 | 203 | 347.79 | 160 | 291.88 | 213 | 398.15
3.1 | Встановлення побутових лічильників газу населенню | 803 | 1335.54 | 283 | 409.47 | 203 | 347.79 | 160 | 291.88 | 157 | 286.4 | стаття "інші витрати на встановлення лічильників" | Додаток 24 | Власне майно
3.2 | Заміна роторних лічильників газу у населення, шт | 56 | 111.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 111.75 | амортизація | Додаток 24 | Власне майно
УСЬОГО по розділу ІV, у т.ч.: |  | х | 1738.64 | х | 409.47 | х | 347.79 | х | 291.88 | х | 689.5 | х | х
| за рахунок амортизаційних відрахувань | х | 403.1 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 403.1 | х | х
| за рахунок прибутку | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок інших джерел | х | 1335.54 | х | 409.47 | х | 347.79 | х | 291.88 | х | 286.4 | х | х
Розділ V. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання
1 | Високочутливі прилади для обстеження та діагностики стану газових мереж та споруд на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(розшифрувати)
2 | Одориметри, газоаналізатори, електричні прилади для служб ЕХЗ | 3 | 82.8 | 2 | 6.97 | 1 | 75.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Вимірювач опору заземлення ЦС 4107 | 2 | 6.97 | 2 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 25 | Власне майно
2.2 | Портативний вимірювач одоранта в газі EX-TEC ОД4 | 1 | 75.83 | 0 | 0 | 1 | 75.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 35 | Власне майно
3 | Диспетчеризація, дистанційне зняття показників режимів транспортування газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(розшифрувати)
4 | Інше (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(розшифрувати)
УСЬОГО по розділу V, у т.ч.: |  | х | 82.8 | х | 6.97 | х | 75.83 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок амортизаційних відрахувань | х | 82.8 | х | 6.97 | х | 75.83 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок прибутку | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
| за рахунок інших джерел | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х
Розділ VI. Інше
1 | Установка для повірки побутових лічильників газу "Темпо-3" МРД, шт | 1 | 384 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 28 | Власне майно
2 | Бензиновий нарізувач швів Т400, шт | 1 | 27.79 | 1 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 29 | Власне майно
3 | Трубогиб ручний гідравлічний ТГР-50А, шт | 6 | 27.5 | 3 | 13.75 | 0 | 0 | 3 | 13.75 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 30 | Власне майно
4 | Компресор КЕНТАВР КП-50/20, шт | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | амортизація | Додаток 26 | Власне майно
5 | Реконструкція виробничого корпусу під адміністративний по вул.Л.Толстого, 87 в м.Лубни Полтавської області (I черга) | 1 | 679.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 379.58 | прибуток | Додаток 27 | Власне майно
6 | Меблі | 5 | 20.83 | 0 | 0 | 5 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибуток від здійснення інших видів діяльності | Додаток 28 | Власне майно
7 | Інформаційний щит | 4 | 119.71 | 0 | 0 | 2 | 63.33 | 2 | 56.38 | 0 | 0 | прибуток від здійснення інших видів діяльності | Додаток 29 | Власне майно
УСЬОГО по розділу VІ, у т.ч.: |  | х | 1262.81 | х | 425.54 | х | 84.16 | х | 373.53 | х | 379.58 | х | х
| за рахунок амортизаційних відрахувань | х | 442.69 | х | 425.54 | х | 0 | х | 17.15 | х | 0 | х | х
| за рахунок прибутку | х | 679.58 | х | 0 | х | 0 | х | 300 | х | 379.58 | х | х
| за рахунок інших джерел | х | 140.54 | х | 0 | х | 84.16 | х | 56.38 | х | 0 | х | х
УСЬОГО, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI) |  | х | 6727.56 | х | 881.22 | х | 839.79 | х | 2591.16 | х | 2415.39
| за рахунок амортизаційних відрахувань | х | 4166.51 | х | 471.75 | х | 139.16 | х | 1856.69 | х | 1698.91 | х | х
| за рахунок прибутку | х | 679.58 | х | 0 | х | 0 | х | 300 | х | 379.58 | х | х
| за рахунок інших джерел | х | 1881.47 | х | 409.47 | х | 700.63 | х | 434.47 | х | 336.9 | х | х
Керівник підприємства | [8 empty] | С.Ф.Бородін
(підпис)
М.П.
Начальник планово-економічного відділу | [8 empty] | Т.М.Митяй
(підпис)
В.о. головного інженера | [8 empty] | А.М.Бойчук
(підпис)
___________________________________________
(Дата підпису інвестиційної програми керівником підприємства)